## Поселения
Отчет
о ходе выполнения муниципальных программ городского поселения Белоярский за 2018 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью за 2018 год, тыс. рублей |  |  |  | Фактические объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  |  |  | Примечания
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | бюджет поселения | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет поселения | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет поселения | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет
| Городское поселение Белоярский | 37474.1 | 37474.1 | 0 | 0 | 37227.1 | 37227.1 | 0 | 0 | 99.3 | 99.3 | - | -
7 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоярский на 2017–2023 годы» | 7138.4 | 7138.4 | 0 | 0 | 7060.9 | 7060.9 | 0 | 0 | 98.9 | 98.9 | - | -
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоярский» | 7032.1 | 7032.1 | 0 | 0 | 6959.5 | 6959.5 | 0 | 0 | 99 | 99 | - | -
1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления городского поселения Белоярский (1.1) | 7032.1 | 7032.1 |  |  | 6959.5 | 6959.5 |  |  | 99 | 99 | - | - | Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления произведено в полном объеме. Экономия сложилась в связи с самостоятельным сопровождением сайта.
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в городском поселении Белоярский» | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | - | -
2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | - | -
2.1. | создание условий для участия в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых за пределами г.п.Белоярский | 81.3 | 81.3 |  |  | 76.4 | 76.4 |  |  | 94 | 94 | - | - | Принято участие в заседаниях Совета при губернаторе ХМАО-Югры по развитию местного самоуправления в г. Ханты-Мансийске. Экономия сложилась в результате проезда к месту заседания автотранспортом, а не авиатранспортом.
2.2. | повышение квалификации муниципальных служащих | 13.5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 13.5 |  |  | 100 | 100 | - | - | Курсы повышения квалификации прошел 1 муниципальный служащий.
2.3. | проведение диспансеризации | 11.5 | 11.5 |  |  | 11.5 | 11.5 |  |  | 100 | 100 | - | - | Проведена диспансеризация 2 муниципальных служащих администрации г.п.Белоярский.
8 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Белоярский на 2017 – 2019 годы» | 30335.7 | 30335.7 | 0 | 0 | 30166.2 | 30166.2 | 0 | 0 | 99.4 | 99.4 | - | -
| Предоставление субсидий юридическим лицам в жилищно-коммунальной сфере на территории городского поселения Белоярский | 30335.7 | 30335.7 | 0 | 0 | 30166.2 | 30166.2 | 0 | 0 | 99.4 | 99.4 | - | -
1. | Вывоз жидких бытовых отходов | 591 | 591 |  |  | 421.5 | 421.5 |  |  | 71.3 | 71.3 | - | - | Оплата производилась согласно заключенного договора, на основании предоставленных подтверждающих документов АО "ЮКЭК-Белоярский". Экономия сложилась по факту предоставленных в администрацию Белоярского района подтверждающих документов в январе 2019 года.
2. | Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 29744.7 | 29744.7 |  |  | 29744.7 | 29744.7 |  |  | 100 | 100 | - | - | Оплата производилась согласно заключенного договора, на основании предоставленных подтверждающих документов АО "ЮКЭК-Белоярский".
Начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района | [6 empty] | ___________________________ |  |  |  |  | Бурматова Л.М.
Исп. Кононенко О.Е.

## Показатели поселения
Информация
о достижении целевых показателей о реализации муниципальных программ городского поселения Белоярский за 2018 год
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | За отчетный период | % выполнения за отчетный период | Информационная обеспеченность
Городское поселение Белоярский
Муниципальная программа городского поселения Белоярский «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоярский на 2017–2023 годы»
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»
| Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления городского поселения Белоярский | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация городского поселения Белоярский
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе»
| Доля муниципальных служащих администрации городского поселения Белоярский, прошедших диспансеризацию, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация городского поселения Белоярский
| Обеспечение участия в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых за пределами городского поселения Белоярский | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация городского поселения Белоярский
Муниципальная программа городского поселения Белоярский "Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории городского поселения Белоярский на 2017 – 2023 годы"
| Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению коммунальных услуг: от объема предоставленных услуг по теплоснабжению, тыс.гКал | тыс.гКал | 34 | 22 | 22 | 100% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района
| Объем вывезенных жидких бытовых отходов, м3 | м3 | 4817 | 2002 | 2177 | 109% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района
| Разработано программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед. | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района
* | значение показателя от запланированного на отчетный