**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения Белоярский**

**за 2023 год**

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы городского поселения «Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоярский»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Фактически профинансировано, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Утверждено бюджетной росписью | | | Всего | в том числе за счет средств | | |
| в том числе за счет средств | | |
| бюджета поселения | бюджета автономного округа | феде­рального бюджета | бюджета поселения | бюджета автономного округа | феде­рального бюджета |
| 1. | Обеспечение исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления | 8 528,3 | 8 528,3 | 0,0 | 0,0 | 8 427,6 | 8 427,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реализация отдельных государственных полномочий | 1 148,0 | 848,0 | 300,0 | 0,0 | 983,2 | 683,2 | 300,0 | 0,0 |
| 3. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 62,1 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 38,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Реализация полномочий в сфере земельных правоотношений | 243,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Совершенствование межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в городском поселении | 182 355,3 | 182 355,3 | 0,0 | 0,0 | 182 355,2 | 182 355,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Развитие инициативного бюджетирования в городском поселении | 1 936,5 | 1 936,5 | 0,0 | 0,0 | 1 936,5 | 1 936,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Создание условий для предоставления населению коммунальных услуг на территории городского поселения | 65 843,1 | 14 888,0 | 50 955,1 | 0,0 | 65 843,1 | 14 888,0 | 50 955,1 | 0,0 |
| 7.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению коммунальных услуг по водоотведению на территории городского поселения | 2 346,4 | 2 346,4 | 0,0 | 0,0 | 2 346,4 | 2 346,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса в целях финансового обеспечения затрат связанных с оказанием населению городского поселения Белоярский коммунальных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе по оплате топливно-энергетических ресурсов поставщикам | 63 496,7 | 12 541,6 | 50 955,1 | 0,0 | 63 496,7 | 12 541,6 | 50 955,1 | 0,0 |
| 8. | Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения | 5 626,1 | 5 626,1 | 0,0 | 0,0 | 5 626,1 | 5 626,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **265 742,4** | **214 487,3** | **51 255,1** | **0,0** | **265 453,4** | **214 198,3** | **51 255,1** | **0,0** |

Глава администрации городского поселения Белоярский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.Ф. Басыров

(подпись) (ФИО)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы**

**городского поселения Белоярский**

**за 2023 год**

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы городского поселения «Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоярский»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная  обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 2 | Уровень обеспечения исполнения переданных органам местного самоуправления городского поселения отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 3 | Доля муниципальных служащих администрации городского поселения, прошедших диспансеризацию | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 4 | Доля муниципальных служащих администрации городского поселения, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 5 | Обеспечение подготовки документации, необходимой для осуществления управления и распоряжения земельными участками на территории городского поселения Белоярский | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 6 | Уровень исполнения расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 7 | Количество реализованных инициативных проектов жителей городского поселения Белоярский | ед. | 0 | 1 | 1 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 8 | Объем услуг по водоотведению, применяемый с целью возмещения недополученных доходов за счет средств бюджета городского поселения | тыс.куб.м | 434 | 37,2 | 37,2 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 9 | Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоярский | % | 100 | 100 | 100 | Администрация городского поселения Белоярский |
| 10 | Объем потребленной организациями коммунального комплекса электроэнергии, применяемый с целью погашения кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов , из них: | тыс. кВт/ч | - | 2 220,6 | 2 220,6 | Администрация городского поселения Белоярский |
| за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | тыс. кВт/ч |  | 1 318,7 | 1 318,7 |
| за счет средств бюджета городского поселения Белоярский | тыс. кВт/ч |  | 901,9 | 901,9 |
| 11 | Объем потребленного организациями коммунального комплекса газа, применяемого с целью погашения кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов , их них: | тыс.м3 | - | 8 949,1 | 8 949,1 | Администрация городского поселения Белоярский |
| за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | тыс.м3 |  | 7 974,7 | 7 974,7 |
| за счет средств бюджета городского поселения Белоярский | тыс.м3 |  | 974,4 | 974,4 |

Глава администрации городского поселения Белоярский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.Ф. Басыров

(подпись) (ФИО)